ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к приказу МБОУ СОШ №23

от 09.04.2019 г. №41/01-12

ПЛАН («дорожная карта»)

мероприятий по созданию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

МБОУ СОШ №23

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение Положения о центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МБОУ СОШ №23 | Апрель 2019 | Добрынина М.Н., директор |
| 2 | Определение руководителя, подбор штата педагогов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Добрынина М.Н., директор |
| 3 | Организация обучения руководителя и педагогов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Добрынина М.Н., директор |
| 4 | Определение порядка решения вопросов материально-технического и имущественного характера создания центра цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Добрынина М.Н., директор Миронова А.В., завхоз |
| 5 | Выбор дизайн-проекта центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Добрынина М.Н., директор Миронова А.В., завхоз |
| 6 | Выбор проекта зонирования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Апрель 2019 | Добрынина М.Н., директор Миронова А.В., завхоз |
| 7 | Определение списка основного оборудования центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», согласование с учредителем | Апрель – июнь 2019 | Добрынина М.Н., директор Копылов А.М., зам. директора по ВР |
| 8 | Подготовка технического задания согласно типовому перечню оборудования | Май 2019 | Добрынина М.Н., директор Донченко Е.В., контрактный управляющий |
| 9 | Объявление конкурсных закупочных процедур | Май 2019 | Донченко Е.В., контрактный управляющий |
| 10 | Приемка и наладка оборудования | Июнь-август 2019 | Добрынина М.Н., директор Миронова А.В., завхоз |
| 11 | Проведение ремонтных работ в помещениях, предусмотренных для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Июнь-июль 2019 | Добрынина М.Н., директор Миронова А.В., завхоз |
| 12 | Организация набора детей, обучающихся по программам центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2019 | Добрынина М.Н., директор Копылов А.М., зам. директора по ВР |
| 13 | Открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Сентябрь 2019 | Добрынина М.Н., директор Копылов А.М., зам. директора по ВР |