Утверждаю

Директор МБОУ СОШ №23

_________М.Н. Добрынина

28 декабря 2016 г.

План мероприятий

(«дорожная карта»)

по обеспечению условий развития доступной среды в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 23»

на 2016 – 2021 гг.

- Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов образовательных и воспитательных услуг.

В соответствии с Государственной программой Российской Федерации

«Доступная среда» на 2011–2015 годы к 2016 году доля общеобразовательных  учреждений, в которых создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве

общеобразовательных учреждений, должна составить не мене 20%. В рамках  государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы» предусмотрено формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Организация обучения детей-инвалидов в обычных образовательных учреждениях преимущественно по месту жительства позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье и обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом. Необходимым условием реализации указанного направления является создание в обычном образовательном учреждении универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.

Таким образом, перед  школой встаёт проблема обеспечения получения образовательной услуги всеми  маломобильными  категориями  детей- инвалидов (с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), которую решить возможно только через целенаправленное планирование деятельности образовательного учреждения.

Цель плана:

обеспечение условий безбарьерной среды для получения образовательных услуг детьми - инвалидами с поражениями опорно-двигательного аппарата, использующих при передвижении вспомогательные средства (кресла-коляски), с дефектами органов зрения, слуха.

Задачи:

- Создать условия для свободного доступа и передвижения инвалидов в школе.

- Обеспечить равный доступ инвалидов к образовательным и воспитательным услугам.

2.  Этапы и сроки реализации плана:

1 этап  подготовительный –2016 – 2017 г.г.

2 этап  практический (реализация плана при условии финансирования)  - 2018-2020 г.г.

3 этап заключительный – 2021 г.

Ожидаемые результаты:

- Обеспечение  равного доступа инвалидов к образовательным и воспитательным услугам в школе.

- Повышение социальной активности инвалидов, преодоление социальной разобщенности.

- Повышение качества жизни инвалидов.

- Показатели доступности

По состоянию на 01.09.2016 г. в школе:

- общая численность детей-инвалидов – 3;

- количество детей-инвалидов, обучающихся совместно с другими обучающимися – 2;

- количество детей-инвалидов, обучающихся на дому  – 1;

- количество педагогов, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами – 1;

- количество подготовленных для работ с инвалидами тьюторов, помощников, посредников – 0;

- количество аудиторий и других помещений, приспособленных для обучения инвалидов – 0.

4. Перечень  мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности объектов и услуг для инвалидов  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 15»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Сроки реализации | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия. |  |  |  |  |
| 1.1. | Издание приказа о назначении ответственного за разработку плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению доступности школы и услуг для инвалидов на 2016-2018гг. | Добрынина М.Н. | Август-сентябрь 2016 г. |  |
| 1.2. | Нормативно-правовое обеспечение: - изучение нормативных документов; - изучение позитивного опыта работы образовательных учреждений; - разработка и реализация перспективного плана мероприятий. | Администрация школы, ответственное лицо | июль- август 2016 г. | Разработка плана |
| 1.3. | Обновление базы данных учащихся с ограниченными возможностями | Педагог- психолог | Август – сентябрь 2016 г (ежегодно) | Актуализация данных |
| 1.4. | Внесение предложений по использованию инклюзивного образования в образовательную деятельность школы | Голева Т.В. Методический совет школы | Июнь-август 2016 г. | Корректировка рабочих программ |
| 1.5. | Освещение на сайте школы вопросов «Доступная среда для детей - инвалидов» | Добрынина М.Н. Осипова Т.А. | В течение всего периода | Информированность участников образовательных отношений |
| 1.6. | Совещание при директоре по вопросу реализации плана | Добрынина М.Н. Голева Т.В. | ноябрь 2017 г. | Информирование педагогов, изменение парадигмы мышления пед.работников |
| 1.7. | Внесение изменений в должностные инструкции | Добрынина М.Н. | январь 2017г. | Конкретизация деятельности пед.работников в организации работы с детьми - инвалидами |
| 1.8. | Организация методических семинаров по изучению образовательных программ, методики работы с детьми-инвалидами | Голева Т.В. Руководители ШМО | постоянно | Повышение профессионального уровня педагогических работников |
| 1.9. | Организация обучения детей в соответствии с индивидуальными программами реабилитации | Голева Т.В. Кл. руководители | постоянно | Реализация права на инклюзивное образование |
| II. Мероприятии по обеспечению доступности образовательного учреждения для инвалидов |  |  |  |  |
| 2.1. | Выявление существующих ограничений и барьеров, препятствующих доступности школьной среды для детей - инвалидов, оценка потребности в устранении | Миронова А.В. | 2017 г. | Планирование целевых субсидий на 2017-2018г.г. |
| 2.2. | Установка кнопки вызова персонала для инвалидов колясочников с целью оказания им помощи при въезде в здание | Добрынина М.Н. Миронова А.В. Голендухина Т.В. | 2016 г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| 2.3. | Установка пандуса наружного, ремонт крыльца | Добрынина М.Н. Миронова А.В. | 2021 г. | Повышение доступности детей-инвалидов в образовательное учреждение |
| III. Мероприятия по обеспечению услуг для инвалидов с учетом нарушенных функций (зрение, слух, опорно-двигательный аппарат), оказанию помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию услугами образовательного учреждения |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение и установка средств связи, информации и сигнализации (звуковые, световые, тактильные), тактильных табличек, тактильных мнемосхем, упрощающих ориентацию инвалидов с нарушением слуха и зрения | Добрынина М.Н. Миронова А.В. | По мере финансирования. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 3.2. | Организация дистанционного обучения | Голева Т.В. |  |  |
| 3.3. | Создание благоприятных, комфортных условий в образовательном учреждении, проведение бесед, круглых столов среди школьников с целью формирования у них толерантного отношения к детям-инвалидам. | Голева Т.А. Копылов А.М. Данилова Т.В. Классные руководители | В течение всего периода | Удовлетворённость образовательным учреждением |
| IV. Мероприятия по обеспечению специалистами, работающими с инвалидами (помощники, тьюторы, социальные педагоги, педагоги-психологи и др.) |  |  |  |  |
| 4.1. | Повышение квалификации следующих сотрудников | Голева Т.В. Данилова Т.В. | 2017-2018 гг. | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.2. | Подбор кадров и привлечение внутренних кадровых резервов для работы в школе с целью обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Добрынина М.Н. Голева Т.В. | Ежегодно | Готовность к реализации образовательной программы |
| 4.3. | Введение в штатное расписание дополнительных ставок учителей-логопедов, педагогов- психологов; | Добрынина М.Н. | До 2019 г. | Эффективность оказания индивидуальной помощи |
| 4.4. | Разработка и составление образовательных программ для реализации в школе, обучения и развития детей с ограниченными возможностями. | Учителя-предметники | 2016-2018 г.г. |  |